## Отчёт о реализации ИП_1 кв 2022
Таблица 1.
График реализации инвестиционной программы ООО "НОВИТЭН" на 2022 год, утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021 №27/6
№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Период реализации инвестиционной программы, годы по плану* | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения на конец 1 кв. 2022г., % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. ₽ без НДС
[6 empty] | полная стоимость по плану* | Остаток стоимости на начало года по плану* | финансирование за 1 квартал 2022 год |  | план* |  |  |  | Отклонение (+/-) | Причины отклонений | Остаток стоимости на конец 1 кв.2022г.
|  |  | план | факт |  |  |  | план* | факт | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1. | Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии | 2022-2025 | 2025 | - | 0.9018% | 214.7158 | 214.7158 | 11.9963 | 1.9364 | 11.9963 | 11.9963 | 11.9963 | 25.3328 | -10.0599 | отсутствие в полном объеме комплектующих и материалов в связи с введёнными санкциями в отношении России | 212.7794
*План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Ист-к финан-я ивест.прогр._1 кв
Таблица 2.
Источники финансирования инвестиционной программы ООО "НОВИТЭН" на 2022 год
№ | Источник финансирования | Объем финансирования за 1 кв 2022 г., млн. ₽ |  | план* |  |  |  | Отклонение |  | Причины отклонений
|  | ПЛАН* | ФАКТ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | абс. | %
1 | Собственные средства | 11.9963 | 1.9364 | 11.9963 | 11.9963 | 11.9963 | 25.3328 | -10.0599 | -83.86% | отсутствие в полном объеме комплектующих и материалов в связи с введёнными санкциями в отношении России
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 11.7058 | 1.8721 | 11.7058 | 11.7058 | 11.7058 | 25.0423 | -9.8337 | -84.01%
1.1.1. | инвестиционная составляющая в тарифе | 11.7058 | 1.8721 | 11.7058 | 11.7058 | 11.7058 | 25.0423 | -9.8337 | -84.01%
1.1.2. | прибыль со свободного сектора
1.1.3. | от технологического присоединения (для электросетевых компаний), в т.ч.:
1.1.3.1. | от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 0.2905 | 0.064284 | 0.2905 | 0.2905 | 0.2905 | 0.2905 | -0.22622 | -77.87%
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т. ч. средства от дополнительной эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т. ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
*План в соответствии с утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021 №27/5 инвестиционной программой.

## Рез-т закупки Т.У.Р. для ИП 1кв
Таблица 3.
Информация о реализации закупок товаров, работ, и услуг для целей реализации инвестиционной программы ООО "НОВИТЭН" на 2022 год, утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021 №27/6
№ | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупок | Ед.изм. | цена закупок, ₽, ₽/шт |  | Документы, на основании которых определены цены |  | Способ закупок |  | Дата объявления закупочных процедур |  | Дата заключения договоров |  | Дата начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | общедомовые приборы учета интеллектуальные | прибыль + амортизация | ООО "НОВИТЭН" | ₽/шт | 6833.3 | 21850 | договор по результатам конкурентной закупки | мониторинг | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме | 1 кв. 2022г. | - | 1 кв. 2022г. |  | 1 кв. 2022г.
2 | индивидуальные приборы учета интеллектуальные |  |  | ₽/шт | 3497.5 | 7911.75 |  | договор по результатам конкурентной закупки |  |  |  | 23.03.2022 г. |  | 11.04.2022г. |  | 11.04.2022г.
3 | электротехническая продукция |  |  | ₽/шт | 7797 | 8093.286 |  | мониторинг |  |  |  | 28.03.2022 г. |  | конкурс не состоялся |  | -
4 | работы по установке приборов учета |  |  | ₽/шт | 8320 | 8995.43 |  | договор по результатам конкурентной закупки |  |  |  | - |  | 04.09.2020г. |  | -
5 | система сбора и передачи данных |  |  | ₽ | 13355160 | 19052954.5852 | мониторинг | мониторинг |  |  |  | - |  | - |  | -
5.1 | радиопроектирование |  |  | ₽ | #REF! | 75000 | 1728333 | 75000
5.2 | базовые станции |  |  | ₽ | #REF! | 4448210.2 | 8814500 | 4448210.2
5.3 | монтаж базовых станций |  |  | ₽ | #REF! | 2052975.867 | 3007818.5 | 2052975.867
5.4 | серверное оборудование |  |  | ₽ | #REF! | 9820333.333 | 1532058.6 | 9820333.333
5.5 | программное обеспечение |  |  | ₽ | #REF! | 2656435.185 | 1352919.6 | 2656435.185