## Перечень ИП_2020
Перечни инвестиционных проектов
на 2020 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз, млн. руб., с НДС) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.1973 | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Липецкая область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.1973 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.1973 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.1973 | нд | нд | нд | нд | нд

## Перечень ИП_2021
Перечни инвестиционных проектов
на 2021 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз, млн. руб., с НДС) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251.4079 | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Липецкая область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251.4079 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251.4079 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 232.7816 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6263 | нд | нд | нд | нд | нд

## Перечень ИП_2022
Перечни инвестиционных проектов
на 2022 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз, млн. руб., с НДС) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 256.8749 | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Липецкая область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 256.8749 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 256.8749 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 247.2131 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6618 | нд | нд | нд | нд | нд

## Перечень ИП_2023
Перечни инвестиционных проектов
на 2023 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз, млн. руб., с НДС) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 258.2507 | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Липецкая область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 258.2507 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 258.2507 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 257.3651 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8856 | нд | нд | нд | нд | нд

## Перечень ИП_2024
Перечни инвестиционных проектов
на 2024 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз, млн. руб., с НДС) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 268.8482 | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Липецкая область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 268.8482 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 268.8482 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 267.9183 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92988 | нд | нд | нд | нд | нд

## Перечень ИП_2025
Перечни инвестиционных проектов
на 2025 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз, млн. руб., с НДС) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 278.7077 | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Липецкая область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 278.7077 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 278.7077 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 277.7779 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92988 | нд | нд | нд | нд | нд

## Краткое описание ИП
Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
Количество установленных приборов учёта, которые соответствуют требованиям к системам учёта электрической энергии (в соот-ии с ФЗ-522), шт.
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей без НДС |  |  | значение до | значение после | в т.ч.
[17 empty] | ОДПУ | ИПУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.1.3 | 16.1.4
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | 1317.2534 | Инвестиционная программа «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «ГЭСК» | 21.07 | нд | нд | 21.07 | нд | 17.5583 | 2021-2025 | 17.5583 | Исполнение обязанностей, возложенных на гарантирующих поставщиков ФЗ №522 от 27.12.18г., а именно приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующая их эксплуатация (п. 5, ст.1 ФЗ №522-ФЗ) | нд | 0 | 82078 | 6314 | 75764
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | 31.0334 | Инвестиционная программа «Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM» | 27.4025 | нд | нд | 27.4025 | нд | 22.8354 | 2021-2022 | 22.8354 | Повышение производительности и обеспечения бесперебойности работы оборудования для информационной системы Компании | нд | 0 | нд | нд | нд

## План финансирования
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | План 2022 года |  |  |  |  | План 2023 года
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | 2020 | 2025 | 1317.2534 | 1317.2534 | декабрь 2020г. | 1317.2534 | нд | 2.2221 | нд | нд | 2.2221 | нд | 17.4306 | нд | нд | 17.4306 | нд | 0.25366 | нд | нд | 0.25366 | нд | 0.36656 | нд | нд | 0.36656 | нд
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | 2021 | 2021 | 31.0334 | 31.0334 | март 2021г. | 31.0334 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 18.6263 | нд | нд | 18.6263 | нд | 8.7762 | нд | нд | 8.7762 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
продолжение
[12 empty] | Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[15 empty] | План 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Итого (план)
[15 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[12 empty] | 1 | 2 |  | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[12 empty] | 1 | Липецкая область
[12 empty] | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
[12 empty] | 1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» |  | 0.27436 | нд | нд | 0.27436 | нд | 0.52281 | нд | нд | 0.52281 | нд | 21.07 | нд | нд | 21.07 | нд
[12 empty] | 1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM |  | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 27.4025 | нд | нд | 27.4025 | нд

## План освоения
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование (базовые станции, севрер, приборы для инструментальных проверок, МФУ, приборы учета: ОДПУ и ИПУ, электротехн.продукция и антивандальные элементы) | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Факт | План | План | План | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 15
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | 2020 | 2025 | 1097.7111 | 1097.7111 | 3.0246 | 134.1401 | 311.3266 | 649.2199 | нд | нд | 1.8517 | 14.5255 | 0.21138 | 0.30546 | 0.22863 | 0.43568 | 17.5583
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | 2021 | 2021 | 25.8612 | 25.8612 | 0 | 0 | 15.5219 | 10.3393 | нд | нд | 0 | 15.5219 | 7.3135 | 0 | 0 | 0 | 22.8354

## План ввода ОС
План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)
План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2020 год | [6 empty] | 2021 год | [6 empty] | 2022 год | [6 empty] | 2023 год
|  |  |  | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | План | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | 17.5583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.662 | 12.7152 | нд | 1.1034 | 6.0887 | 2.9208 | 2.6023 | 0.21138 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21984 | 0.085627 | нд | 0 | 0 | 0.085627 | 0
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | 22.8354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.5219 | нд | нд | 15.5219 | нд | нд | 7.3135 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
продолжение
Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
[8 empty] | Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | 2024 год | [6 empty] | 2025 год | [6 empty] | Итого
[11 empty] | План | [6 empty] | План | [6 empty] | План
[11 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[11 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы)
[8 empty] | 1 | 2 |  | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
[8 empty] | 1 | Липецкая область
[8 empty] | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
[8 empty] | 1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» |  | 0.22863 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23778 | 0.1979 | нд | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 4.5596 | 12.9987 | нд | 1.1034 | 6.0887 | 3.2044 | 2.6023
[8 empty] | 1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 7.3135 | 15.5219 | нд | нд | 15.5219 | нд | нд

## План ввода ОС по кв._20
План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2020 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью ""Новое Информационно-технологичное Энергосбережение""
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Факт принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## План ввода ОС по кв._21
План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2021 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | 0.9155 | 3.1788 | НД | 0.27585 | 1.5222 | 0.73021 | 0.65056 | 0.9155 | 3.1788 | НД | 0.27585 | 1.5222 | 0.73021 | 0.65056 | 0.9155 | 3.1788 | НД | 0.27585 | 1.5222 | 0.73021 | 0.65056 | 0.9155 | 3.1788 | НД | 0.27585 | 1.5222 | 0.73021 | 0.65056 | 3.662 | 12.7152 | НД | 1.1034 | 6.0887 | 2.9208 | 2.6023
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | 0 | 3.8805 | НД | НД | 3.8805 | НД | НД | 0 | 3.8805 | НД | НД | 3.8805 | НД | НД | 0 | 3.8805 | НД | НД | 3.8805 | НД | НД | 0 | 3.8805 | НД | НД | 3.8805 | НД | НД | 0 | 15.5219 | НД | нд | 15.5219 | нд | нд

## План ввода ОС по кв._22
План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2022 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | прибор для инструментальной проверки | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | L_NOVITENINTEL | 0.052846 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052846 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052846 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052846 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21138 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Приобретение ООО «НОВИТЭН» серверного оборудования IBM | L_NOVITENSERVER | 1.8284 | 0 | НД | НД | 0 | НД | НД | 1.8284 | 0 | НД | НД | 0 | НД | НД | 1.8284 | 0 | НД | НД | 0 | НД | НД | 1.8284 | 0 | НД | НД | 0 | НД | НД | 7.3135 | 0 | НД | нд | 0 | нд | нд