## Паспорт ИП_краткое описание
Приложение. Паспорт инвестиционной программы ООО "НОВИТЭН" (Краткое описание проекта инвестицонной программы)
Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021г. № 27/6
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка утвержденной полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Утвержденные плановые значения Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету утвержденный план |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
Количество установленных приборов учёта, которые соответствуют требованиям к системам учёта электрической энергии (в соот-ии с ФЗ-522), шт.
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей без НДС |  |  | значение до | значение после | в т.ч.
[17 empty] | ОДПУ | ИПУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.1.3 | 16.1.4
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | M_NOVITENINTEL | 257.64 | Инвестиционная программа «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «ГЭСК» | 257.64 | - | - | 257.64 | - | 214.7 | 2022-2025 | 214.7 | Исполнение обязанностей, возложенных на гарантирующих поставщиков ФЗ №522 от 27.12.18г., а именно приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующая их эксплуатация (п. 5, ст.1 ФЗ №522-ФЗ) | - | 0 | 63960 | 4835 | 59125

## Паспорт ИП_на 30.06.22_цели-рез
Приложение. Паспорт инвестиционной программы ООО "НОВИТЭН" (Перечень инвестиционных проектов)
Перечни инвестиционных проектов
на 2022 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021г. № 27/6
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз, млн. руб., с НДС) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План на 2022 год | Факт за 1-2 квартал 2022 года | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.5864 | 15.808 | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Липецкая область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.5864 | 15.808 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.5864 | 15.808 | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | M_NOVITENINTEL | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.5864 | 15.808 | нд | нд | нд | нд

## Паспорт ИП_на 30.06.22_финансир
Приложение. Паспорт инвестиционной программы ООО "НОВИТЭН" (финансирование)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. Финансирование капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021г. № 27/6
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка утвержденной полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет в соответствии с утвержденным планом, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Факт на 30.06.2022г.
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | M_NOVITENINTEL | 2022 | 2025 | - | - | - | 257.64 | 257.64 | 73.5864 | - | - | 73.5864 | - | 11.4498 | - | - | 11.4498 | -

## Паспорт ИП_на 30.06.22_освоение
Приложение. Паспорт инвестиционной программы ОАО "НОВИТЭН" (освоение)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. Освоение капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021г. № 27/6
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта план | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план
|  |  |  | План | Утвержденный план | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование (базовые станции, севрер, приборы для инструментальных проверок, МФУ, приборы учета: ОДПУ и ИПУ, электротехн.продукция и антивандальные элементы) | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план на 2022 год | Факт на 30.06.2022г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.3 | 14.3
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | M_NOVITENINTEL | 2022 | 2025 | - | 214.6958 |  | 57.9396 | 156.0899 | 0.66625 | - | 214.716 | 61.322 | 9.5415

## Паспорт ИП_ на 30.06.22_ввод ОС
Приложение. Паспорт инвестиционной программы ООО "НОВИТЭН" (ввод основных средств)
Ввод основных средств (с распределением по кварталам)
на 2022 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021г. № 27/6
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план | [6 empty] | Факт принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  | Итого план за год | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | Итого за год ( I-II кв.)
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | приборы учета | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | приборы учета | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | базовые станции с монтажом | сервер для сбора данных с проектом | приборы учета | прочие (мфу, автотранспорт, оборудование помещений для сервера, склада и диспетчерской службы)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Липецкая область | Г
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1. | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в ООО «НОВИТЭН» | M_NOVITENINTEL | 0 | 61.3218 | 0 | 13.3552 |  | 47.9666 | 0 | 0.033874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067747 | 2.9208 | 0 | 0 | 0 | 2.9208 | 0