## Отчёт о реализации ИП_4 кв 2022
Таблица 1.
График реализации инвестиционной программы ООО "НОВИТЭН" на 2022 год, утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021 №27/6 (с изменениями, внесёнными Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 28.10.2022г. № 43/5)
№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Период реализации инвестиционной программы, годы по плану* | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения на конец 2022г., % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. ₽ без НДС
[6 empty] | полная стоимость по плану* | Остаток стоимости на начало года по плану* | финансирование за 1 квартал 2022 год |  | финансирование за 2 квартал 2022 год |  | финансирование за 3 квартал 2022 год |  | финансирование за 4 квартал 2022 год |  | Всего финансирование за 2022 год | [7 empty] | Остаток стоимости на конец 2022г.
|  |  | план | факт |  |  |  | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Отклонение (+/-) | Причины отклонений
1. | Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии | 2022-2025 | 2025 | - | 33.31% | 390.9853 | 390.9853 | 11.9963 | 1.9364 | 11.9963 | 11.237 | 32.6958 | 44.9998 | 32.6958 | 72.0648 | 89.3842 | 130.2379 | 11.9963 | 11.9963 | 32.6958 | 32.6958 | 40.8536 | рост стоимости приборов учёта в связи с введёнными санкциями в отношении России | 260.7474
*План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Ист-к финан-я ивест.прогр._4 кв
Таблица 2.
Источники финансирования инвестиционной программы ООО "НОВИТЭН" на 2022 год
№ | Источник финансирования | Объем финансирования за 1 кв 2022 г., млн. ₽ |  | Объем финансирования за 2 кв 2022 г., млн. ₽ |  | Объем финансирования за 3 кв 2022 г., млн. ₽ |  | Объем финансирования за 4 кв 2022 г., млн. ₽ |  | Всего объем финансирования за 2022 г., млн. ₽ |  | план* |  |  |  | Отклонение |  | Причины отклонений
|  | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | абс. | %
1 | Собственные средства | 11.9963 | 1.9364 | 11.9963 | 11.237 | 32.6958 | 44.9998 | 32.6958 | 72.0648 | 89.3842 | 130.2379 | 11.9963 | 11.9963 | 32.6958 | 32.6958 | 40.8536 | 45.71% | рост стоимости приборов учёта в связи с введёнными санкциями в отношении России
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 11.9963 | 1.8721 | 11.9963 | 11.0965 | 32.6958 | 32.6958 | 32.6958 | 43.7198 | 89.3842 | 89.3842 | 11.9963 | 11.9963 | 32.6958 | 32.6958 | 0 | 0%
1.1.1. | инвестиционная составляющая в тарифе | 11.9963 | 1.8721 | 11.9963 | 11.0965 | 32.6958 | 32.6958 | 32.6958 | 43.7198 | 89.3842 | 89.3842 | 11.9963 | 11.9963 | 32.6958 | 32.6958 | 0 | 0%
1.1.2. | прибыль со свободного сектора
1.1.3. | от технологического присоединения (для электросетевых компаний), в т.ч.:
1.1.3.1. | от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 0 | 0.064284 | 0 | 0.14043 | 0 | 0.14043 | 0 | 0.14043 | 0 | 0.48557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48557 | 100%
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1635 | 0 | 28.2045 | 0 | 40.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3681 | 100%
1.4.1. | в т. ч. средства от дополнительной эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т. ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
*План в соответствии с утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021 №27/6 (с изменениями, внесенными Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 28.10.2022г. № 43/5) инвестиционной программой.

## Рез-т закупки Т.У.Р. для ИП 4кв
Таблица 3.
Информация о реализации закупок товаров, работ, и услуг для целей реализации инвестиционной программы ООО "НОВИТЭН" на 2022 год, утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021 №27/6 (с изменениями, внесенными Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 28.10.2022г. №43/5)
№ | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупок | Ед.изм. | цена закупок, ₽, ₽/шт |  | Документы, на основании которых определены цены |  | Способ закупок |  | Дата объявления закупочных процедур |  | Дата заключения договоров |  | Дата начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. | общедомовые приборы учета интеллектуальные (ОДПУ), в т.ч. | прибыль + амортизация | ООО "НОВИТЭН" | ₽/шт |  |  | договор по результатам конкурентной закупки | договор по результатам конкурентной закупки | конкурентный (конкурс в электронной форме) | конкурентный (конкурс в электронной форме) | 1 кв. 2022г. | 19.07.2022г. | 1 кв. 2022г. | 15.08.2022г. | 1 кв. 2022г. | 12.09.2022г.
1.1. | прямого включения |  |  |  | 17500 | 17500
1.2. | трансформаторного включения |  |  |  | 16334 | 16334
2. | индивидуальные приборы учета интеллектуальные (ИИПУ) |  |  | ₽/шт | 7912 | 7912 |  | договор по результатам конкурентной закупки |  | конкурентный (конкурс в электронной форме) |  | 23.03.2022 г. |  | 11.04.2022г. |  | 11.04.2022г.
3. | электротехническая продукция (без антивадальных элементов) |  |  | ₽/шт | 3810 | 3810 |  | мониторинг |  | неконкурентный | - | 28.03.2022 г. | - | 30.05.2022г. | - | 14.06.2022г.
4. | электротехническая продукция (с антивадальными элементами) |  |  | ₽/шт | 7797 | 7797
5. | работы по установке приборов учета, в т.ч. |  |  | ₽/шт |  |  |  | договор по результатам конкурентной закупки |  | конкурентный (конкурс в электронной форме) | - | 28.07.2020г. | - | 04.09.2020г. | - | 04.09.2020г.
5.1. | монтаж ИИПУ |  |  |  | 1060 | 1060
5.2. | монтаж ОДПУ |  |  |  | 6292 | 6292
6. | система сбора и передачи данных, в т.ч.: |  |  | ₽ | 17697649.5 | 17697649.5 | договор по результатам конкурентной закупки
6.1. | радиопроектирование |  |  | ₽ | 17697649.5 | 75000 |  | мониторинг |  | неконкурентный | 1 кв. 2022г. | 09.03.2022г. | 1 кв. 2022г. | 12.04.2022г. | 1 кв. 2022г. | 12.05.2022г.
6.2. |  |  |  | ₽ |  | 250000 |  | мониторинг |  | неконкурентный |  | - | - | 18.10.2022г. | - | 18.10.2022г.
6.3. | базовые станции |  |  | ₽ |  | 3148797.5 |  | договор по результатам конкурентной закупки |  | конкурентный (конкурс в электронной форме) | 2 кв. 2022г. | 01.04.2022г. | 2 кв. 2022г. | 17.05.2022г. | 2 кв. 2022г. | 31.05.2022г.
6.4. | монтаж базовых станций |  |  | ₽ |  | 1326848 |  | договор по результатам конкурентной закупки |  | конкурентный (конкурс в электронной форме) |  | 24.05.2022г. |  | 27.06.2022г. |  | 04.07.2022г.
6.5. | серверное оборудование |  |  | ₽ |  | 12897004 |  | договор по результатам конкурентной закупки |  | конкурентный (конкурс в электронной форме) | 2 кв. 2022г. | 28.04.2022г. | 3 кв. 2022г. | 08.06.2022г. | 3 кв. 2022г. | 23.06.2022г.
6.6. | программное обеспечение для опроса приборов учета |  |  | ₽ |  |  |  | договор по результатам конкурентной закупки |  | конкурентный (конкурс в электронной форме) | 3 кв. 2022г. | 28.09.2022г. | 4 кв. 2022г. | 31.10.2022г. | 4 кв. 2022г. | 01.11.2022г.