## 1
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: Общество с ограниченной ответственностью "Новое Информационно-технологичное Энергосбережение"
ОГРН: 1064823002936
Год раскрытия информации: 2025
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2021 №27/6 (с изменениями, внесенными постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 28.10.2022г. № 43/5)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [7 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | План 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | План 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | План 2030 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2030 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2025 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 29.15 | 29.16 | 29.17 | 29.18 | 29.19 | 29.20 | 29.21 | 29.22 | 29.23 | 29.24 | 29.25 | 29.26 | 29.27 | 29.28 | 29.29 | 29.30 | 29.31 | 29.32 | 29.33 | 29.34 | 29.35 | 29.36 | 29.37 | 29.38 | 29.39 | 29.40 | 29.41 | 29.42 | 29.43 | 29.44 | 29.45 | 29.46 | 29.47 | 29.48 | 29.49 | 29.50 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 578.2548 | 1657.8555 | 695.3604 | 1383.9758 | 117.1056 | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 242.772 | нд | нд | 242.772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 239.4067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 255.661 | нд | нд | 255.661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 578.2548 | 1657.8555 | 695.3604 | 1383.9758 | 117.1056 | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 242.772 | нд | нд | 242.772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 239.4067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 255.661 | нд | нд | 255.661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48 | Липецкая область: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 578.2548 | 1657.8555 | 695.3604 | 1383.9758 | 117.1056 | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 242.772 | нд | нд | 242.772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 239.4067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 255.661 | нд | нд | 255.661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 578.2548 | 1657.8555 | 695.3604 | 1383.9758 | 117.1056 | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 242.772 | нд | нд | 242.772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 239.4067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 255.661 | нд | нд | 255.661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.1.1 | Установка приборов учета, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 578.2548 | 1657.8555 | 695.3604 | 1383.9758 | 117.1056 | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 242.772 | нд | нд | 242.772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 239.4067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 255.661 | нд | нд | 255.661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.1.1.1 | Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии на 2022-2025гг. | L_NOVITENINTEL | И | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 578.2548 | 390.9853 | 695.3604 | 117.1056 | 117.1056 | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | 117.1056 | нд | нд | 117.1056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение изменений обусловлено следующими причинами: 1. при утверждении инвестиционной программы отсутствовала статистика установки приборов учёта в предыдущих периодах; 2. для исполнения действующего законодательства, в частности: замена приборов учёта с истекшим межповерочным интервалом, замена вышедших приборов учёта из строя и установка приборов учёта клиентам, рассчитывающимся по нормативу (отсутствие прибора учёта при наличии технической возможности), потребовалась установка приборов учёта в большем объёме в 2022-2024гг., чем предусмотрено утверждённой инвестиционной программой.
48.1.1.2 | Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии на 2026-2030гг. | P_NOVITENINTEL2 | Н | 2026 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1266.8702 | нд | 1266.8702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 242.772 | нд | нд | 242.772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 239.4067 | нд | нд | 239.4067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 255.661 | нд | нд | 255.661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.989 | нд | нд | 264.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | 264.0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | 1266.8702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.1.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.2 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Note on N21: demina_oa: с учетом текущих затрат